ИНФОРМАЦИЯ

о реализации в 2023 году краевой адресной

инвестиционной программы

На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и                      приобретению объектов в собственность Краснодарского края, включенных в краевую адресную инвестиционную программу, утвержденную приказом департамента строительства Краснодарского края от 13 января 2023 года № 5
"Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в 2023 году предусмотрено 39 710 669,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 543 478,5 тыс. рублей.

По итогам 2023 года фактическое исполнение расходов бюджета Краснодарского края по главным распорядителям средств бюджета Краснодарского края составило 34 271 364,6 тыс. рублей, или 86,3 % от предусмотренного объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
(далее – предусмотренный объем), из них средства федерального бюджета – 4 536 502,4 тыс. рублей, или 99,8 %.

В разрезе государственных заказчиков:

департамент строительства Краснодарского края – 
20 190 102,9 тыс. рублей, или 82,7 % от предусмотренного объема, из них средства федерального бюджета – 3 035 642,9 тыс. рублей, или 99,8 %;

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края – 12 965 208,7 тыс. рублей, или 92 % от предусмотренного объема, из них средства федерального бюджета – 1 381 953,7 тыс. рублей, или 100,0 %;

министерство природных ресурсов Краснодарского края –                          309 703,4 тыс. рублей, или 80,1 % от предусмотренного объема, из них средства федерального бюджета – 118 905,8 тыс. рублей, или 100,0 %;

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края – 4 677,1 тыс. рублей, или 95,5 % от предусмотренного объема;

министерство здравоохранения Краснодарского края – 704 950,3 тыс. рублей, или 99,5 % от предусмотренного объема;

департамент ветеринарии Краснодарского края – 96 722,2 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного объема.

Основной причиной неполного использования средств является необходимость проведения корректировки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

В разрезе государственных заказчиков:

департамент строительства Краснодарского края – необходимость проведения корректировки проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, нарушение подрядными организациями сроков выполнения и иных условий государственных контрактов;

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края – необходимость проведения корректировки проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, невыполнение подрядными организациями сроков выполнения государственных контрактов, 
незаключение государственных контрактов в связи с невыполнением предыдущих этапов строительства;

министерство природных ресурсов Краснодарского края – в связи с нарушением подрядными организациями сроков выполнения и иных условий государственных контрактов;

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края – ввиду отсутствия действующих проектов лесов и лесных деклараций, невозможности выполнения подрядной организацией работ.

В 2023 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

"Вторая нитка Ейского группового водопровода от ПК 113 (проектирование и строительство)" – по 1-му, 2-му этапам строительства;

"Троицкий групповой водопровод от ПК 120 до пос. Кабардинка" – по 
1-му этапу строительства;

"Автомобильная дорога п. Лазаревское – а. Тхагапш, км 13+100 – 13+500 в городе-курорте Сочи";

"Мостовой переход через реку Гунайка на автомобильной дороге 
п. Октябрьский – с. Гунайка Четвертая, км 11+158 в Туапсинском районе";

"Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 5+500 в городе Краснодар";

"Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 6+390 в городе Краснодар";

"Мостовой переход через канал Неволька на автомобильной дороге Подъезд к п. Прохладный, км 0+964 в Лабинском районе";

"Мостовой переход через реку Аушедз на автомобильной дороге 
ст-ца Федоровская – ст-ца Северская, км 5+584 в Северском районе";

"Автомобильная дорога с. Черниговское – пос. Дагомыс в Апшеронском районе (1 этап)";

"Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге Западный подъезд к г. Краснодар, км 20 в городе Краснодар";

"Реконструкция автомобильной дороги Даховская – т/б Лаго-Наки на участках км 25+850 – км 26+200; км 30+350 – км 30+600; км 31+100 – км 31+300 в Апшеронском районе (1 очередь)";

"Строительство объекта: "Автомобильная дорога г. Тимашевск – 
ст-ца Полтавская на участке обхода города Тимашевска в Тимашевском районе" (4 этап)".

В 2023 году приобретены следующие объекты:

"Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Воровского, д. 233, приобретаемые с использованием субсидии, предоставляемой государственному бюджетному учреждению здравоохранения, подведомственному министерству здравоохранения Краснодарского края, на приобретение объектов недвижимого имущества (помещений) в собственность Краснодарского края";

"Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сормовская, д. 1/3, помещ. 1112, приобретаемый с использованием субсидии, предоставляемой государственному бюджетному учреждению здравоохранения, подведомственному министерству здравоохранения Краснодарского края, на приобретение объектов недвижимого имущества (нежилое помещение) в собственность Краснодарского края";

"Объект недвижимого имущества, приобретаемый с использованием субсидии, предоставляемой государственному бюджетному учреждению, подведомственному министерству здравоохранения Краснодарского края, на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Краснодарского края" ‒ 32 объекта (жилое помещение).

Руководитель

департамента строительства

Краснодарского края                                                                              И.С. Федосов